## Tracking Projecto
Data Relatório: | Constuição do Grupo:
2026-10-28 | Dinis Alves (pv28377), João Silva (pv27638), Lara Pereira (pv33163)
Pacotes de trabalho (PT) / Tarefas (T) / Marcos Projecto (MP) | Descrição | Inicio (YYYY-MM-DD) | Fim (YYYY-MM-DD) | Atribuído a: (Primeiro e Último Nome) | Percentagem Execução Reportada Anteriormente | Percentagem Execução Actual
PT1 | Modelação da solução
T1.1 | Criar repositório de código-fonte no GitHub | 2026-10-07 | 2026-10-07 | João Silva | 0% | 100%
T1.2 | Adicionar membros do grupo e docentes como colaboradores | 2026-10-07 | 2026-10-12 | João Silva | 0% | 100%
T1.3 | Descrição dos casos de uso (UC01–UC22) e regras de negócio | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Lara Pereira | 0% | 80%
T1.4 | Protótipos das interfaces de utilizador (P01–P10) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Dinis Alves | 0% | 80%
T1.5 | Diagrama UML de casos de uso (PlantUML + PNG) | 2026-10-08 | 2026-10-12 | João Silva | 0% | 80%
T1.6 | Diagramas UML de classes (domínio, arquitetura, exceções) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Dinis Alves | 0% | 80%
T1.7 | Diagramas UML de sequência (registo, login, reservas, relatório) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Lara Pereira | 0% | 80%
T1.8 | Revisão cruzada: coerência entre casos de uso, UML e protótipos | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Todos | 0% | 100%
T1.9 | Preparar ficheiro de controlo de progresso | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Lara Pereira | 0% | 70%
T1.10 | Montar ZIP da Entrega 1 (DA_JS_LP.zip) e submeter | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Lara Pereira | 0% | 0%
MP1.1 | Entrega da modelação de solução | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 0% | 0%
PT2 | Implementação das classes
T2.1 | Estrutura inicial do projeto (pastas, .gitignore, README, branches) | 2026-10-16 | 2026-10-20 | João Silva | 0% | 0%
T2.2 | Esqueleto: enumerações, Utilizador, Administrador, UtilizadorNormal | 2026-10-19 | 2026-10-26 | Lara Pereira | 0% | 0%
T2.3 | Esqueleto: EspacoDesportivo, subclasses e Equipamento | 2026-10-19 | 2026-10-26 | Dinis Alves | 0% | 0%
T2.4 | Esqueleto: Reserva e transições de estado | 2026-10-20 | 2026-10-27 | João Silva | 0% | 0%
T2.5 | Esqueleto: hierarquia de exceções | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Lara Pereira | 0% | 0%
T2.6 | Esqueleto: gestores, repositórios (interface) e configuração | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Dinis Alves | 0% | 0%
T2.7 | Revisão, merge e atualização do controlo de progresso | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Todos | 0% | 0%
T2.8 | Montar ZIP da Entrega 2 e submeter | 2026-11-04 | 2026-11-05 | João Silva | 0% | 0%
MP2.1 | Entrega da implementação das classes | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 0% | 0%
PT3 | Desenvolvimento da solução
T3.1 | Lógica de utilizadores e espaços na consola | 2026-11-06 | 2026-11-13 | Lara Pereira | 0% | 0%
T3.2 | Lógica de reservas, validações e deteção de conflitos | 2026-11-06 | 2026-11-17 | João Silva | 0% | 0%
T3.3 | Persistência em ficheiros JSON e verificação de consistência | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Dinis Alves | 0% | 0%
T3.4 | Agendador: expirar pendentes e concluir terminadas | 2026-11-18 | 2026-11-27 | João Silva | 0% | 0%
T3.5 | Integração do tratamento de exceções | 2026-11-16 | 2026-11-23 | Lara Pereira | 0% | 0%
T3.6 | Interface web: autenticação e perfil | 2026-11-16 | 2026-11-25 | Dinis Alves | 0% | 0%
T3.7 | Interface web: gestão de espaços e equipamentos | 2026-11-23 | 2026-12-01 | Lara Pereira | 0% | 0%
T3.8 | Interface web: reservas (criar, consultar, alterar, cancelar, confirmar) | 2026-11-23 | 2026-12-02 | João Silva | 0% | 0%
T3.9 | Relatórios e gráficos | 2026-11-25 | 2026-12-04 | Dinis Alves | 0% | 0%
T3.10 | Testes integrados e correção de erros | 2026-12-02 | 2026-12-08 | Todos | 0% | 0%
T3.11 | Montar ZIP da Entrega 3 e submeter | 2026-12-08 | 2026-12-09 | Dinis Alves | 0% | 0%
MP3.1 | Entrega do desenvolvimento da solução | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 0% | 0%
PT4 | Documentação da solução
T4.1 | Documentar e comentar o código-fonte | 2026-12-10 | 2026-12-17 | Todos | 0% | 0%
T4.2 | Slides da apresentação (PowerPoint) | 2026-12-10 | 2026-12-16 | Lara Pereira | 0% | 0%
T4.3 | Vídeo da apresentação (MPEG-4) | 2026-12-16 | 2026-12-19 | Dinis Alves | 0% | 0%
T4.4 | Vídeo da demonstração (MPEG-4) | 2026-12-16 | 2026-12-19 | João Silva | 0% | 0%
T4.5 | Montar ZIP da Entrega 4 e submeter | 2026-12-20 | 2026-12-21 | Lara Pereira | 0% | 0%
MP4.1 | Entrega da documentação de solução | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  | 0% | 0%
PT5 | Entrega completa (revisão final)
T5.1 | Revisão final de todas as entregas e correção do funcionamento | 2026-12-21 | 2026-12-22 | Todos | 0% | 0%
T5.2 | Montar ZIP da Entrega Completa (E0–E8) e submeter | 2026-12-22 | 2026-12-23 | João Silva | 0% | 0%
MP5.1 | Entrega completa | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  | 0% | 0%