## Tarefas
Controlo de progresso – Projeto POO: Gestão de Reservas de Espaços Desportivos
Grupo: Dinis Alves (pv28377), João Silva (pv27638), Lara Pereira (pv33163). Células a azul = a preencher/atualizar pelo grupo; fórmulas a preto.
ID | Entrega | Tarefa | Responsável | Colaboradores | Início previsto | Fim previsto | Fim real | % execução | Estado | Notas
T01 | E1 | Criar repositório de código-fonte no GitHub | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 100% | Concluída | Repositório SilvaCDC297/ProjetoPOO criado (README inicial).
T02 | E1 | Adicionar membros do grupo e docentes como colaboradores | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  | 100% | Concluída | A confirmar no GitHub (Settings > Collaborators).
T03 | E1 | Descrição dos casos de uso (UC01–UC22) e regras de negócio | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 80% | Em curso | Rascunho pronto; falta revisão do grupo.
T04 | E1 | Protótipos das interfaces de utilizador (P01–P10) | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 80% | Em curso | Rascunho pronto; falta revisão do grupo.
T05 | E1 | Diagrama UML de casos de uso (PlantUML + PNG) | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  | 80% | Em curso | Rascunho pronto; falta revisão do grupo.
T06 | E1 | Diagramas UML de classes (domínio, arquitetura, exceções) | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 80% | Em curso | Rascunho pronto; falta revisão do grupo.
T07 | E1 | Diagramas UML de sequência (registo, login, reservas, relatório) | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 80% | Em curso | Rascunho pronto; falta revisão do grupo.
T08 | E1 | Revisão cruzada: coerência entre casos de uso, UML e protótipos | Todos | Dinis Alves, João Silva, Lara Pereira | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  | 100% | Concluída
T09 | E1 | Preparar ficheiro de controlo de progresso | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 70% | Em curso | Modelo inicial preenchido; atualizar semanalmente.
T10 | E1 | Montar ZIP da Entrega 1 (DA_JS_LP.zip) e submeter | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 0% | Por iniciar | Prazo: 15/10/2026 23:59.
T11 | E2 | Estrutura inicial do projeto (pastas, .gitignore, README, branches) | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  | 0% | Por iniciar
T12 | E2 | Esqueleto: enumerações, Utilizador, Administrador, UtilizadorNormal | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-19 | 2026-10-26 |  | 0% | Por iniciar
T13 | E2 | Esqueleto: EspacoDesportivo, subclasses e Equipamento | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-10-19 | 2026-10-26 |  | 0% | Por iniciar
T14 | E2 | Esqueleto: Reserva e transições de estado | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  | 0% | Por iniciar
T15 | E2 | Esqueleto: hierarquia de exceções | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | 0% | Por iniciar
T16 | E2 | Esqueleto: gestores, repositórios (interface) e configuração | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  | 0% | Por iniciar
T17 | E2 | Revisão, merge e atualização do controlo de progresso | Todos | Dinis Alves, João Silva, Lara Pereira | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | 0% | Por iniciar
T18 | E2 | Montar ZIP da Entrega 2 e submeter | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  | 0% | Por iniciar | Prazo: 05/11/2026 23:59.
T19 | E3 | Lógica de utilizadores e espaços na consola | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0% | Por iniciar
T20 | E3 | Lógica de reservas, validações e deteção de conflitos | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-11-06 | 2026-11-17 |  | 0% | Por iniciar
T21 | E3 | Persistência em ficheiros JSON e verificação de consistência | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 0% | Por iniciar
T22 | E3 | Agendador: expirar pendentes e concluir terminadas | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-11-18 | 2026-11-27 |  | 0% | Por iniciar
T23 | E3 | Integração do tratamento de exceções | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-11-16 | 2026-11-23 |  | 0% | Por iniciar
T24 | E3 | Interface web: autenticação e perfil | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  | 0% | Por iniciar
T25 | E3 | Interface web: gestão de espaços e equipamentos | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-11-23 | 2026-12-01 |  | 0% | Por iniciar
T26 | E3 | Interface web: reservas (criar, consultar, alterar, cancelar, confirmar) | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-11-23 | 2026-12-02 |  | 0% | Por iniciar
T27 | E3 | Relatórios e gráficos | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-11-25 | 2026-12-04 |  | 0% | Por iniciar
T28 | E3 | Testes integrados e correção de erros | Todos | Dinis Alves, João Silva, Lara Pereira | 2026-12-02 | 2026-12-08 |  | 0% | Por iniciar
T29 | E3 | Montar ZIP da Entrega 3 e submeter | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  | 0% | Por iniciar | Prazo: 09/12/2026 23:59.
T30 | E4 | Documentar e comentar o código-fonte | Todos | Dinis Alves, João Silva, Lara Pereira | 2026-12-10 | 2026-12-17 |  | 0% | Por iniciar
T31 | E4 | Slides da apresentação (PowerPoint) | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-12-10 | 2026-12-16 |  | 0% | Por iniciar
T32 | E4 | Vídeo da apresentação (MPEG-4) | Dinis Alves | João Silva, Lara Pereira | 2026-12-16 | 2026-12-19 |  | 0% | Por iniciar
T33 | E4 | Vídeo da demonstração (MPEG-4) | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-12-16 | 2026-12-19 |  | 0% | Por iniciar
T34 | E4 | Montar ZIP da Entrega 4 e submeter | Lara Pereira | Dinis Alves, João Silva | 2026-12-20 | 2026-12-21 |  | 0% | Por iniciar | Prazo: 21/12/2026 23:59.
T35 | E5 | Revisão final de todas as entregas e correção do funcionamento | Todos | Dinis Alves, João Silva, Lara Pereira | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  | 0% | Por iniciar
T36 | E5 | Montar ZIP da Entrega Completa (E0–E8) e submeter | João Silva | Dinis Alves, Lara Pereira | 2026-12-22 | 2026-12-23 |  | 0% | Por iniciar | Prazo: 23/12/2026 23:59.

## Resumo por entrega
Resumo do progresso por entrega
Entrega | Descrição | Prazo | Peso na nota final | Nº tarefas | Concluídas | % execução média | Contribuição para o total
E1 | Modelação da solução | 2026-10-15 | 20% | 10 | 3 | 77% | 15.4%
E2 | Implementação das classes | 2026-11-05 | 20% | 8 | 0 | 0% | 0%
E3 | Desenvolvimento da solução | 2026-12-09 | 40% | 11 | 0 | 0% | 0%
E4 | Documentação da solução | 2026-12-21 | 20% | 5 | 0 | 0% | 0%
E5 | Entrega completa (revisão final) | 2026-12-23 | — | 2 | 0 | 0% | —
Total |  |  | 100% | 36 | 3 | 21.39% | 15.4%
Notas:
• Prazos e pesos (E1 20%, E2 20%, E3 40%, E4 20%) retirados do enunciado do projeto (versão 1, 2026-09-24). A Entrega 5 é a entrega completa e não tem peso próprio.
• «Contribuição para o total» = peso × % de execução média; o total é uma estimativa do progresso global do projeto.
• Carga por elemento do grupo (nº de tarefas e % média, sem contar tarefas «Todos»):
| Dinis Alves |  |  | 9 |  | 17.78%
| João Silva |  |  | 11 |  | 25.45%
| Lara Pereira |  |  | 11 |  | 20.91%

## Registo semanal
Registo semanal do progresso (preenchido por um elemento do grupo, por semana)
Semana | Data do registo | Reportado por | O que foi feito | Problemas / bloqueios | Próximos passos | % global (Resumo)
1 | 2026-10-08 | Lara Pereira | Repositório criado; rascunho dos casos de uso, protótipos e diagramas UML (casos de uso, classes, sequência). | Confirmar que os docentes e todos os membros foram adicionados ao repositório. | Revisão cruzada do grupo e submissão da Entrega 1 (15/10). | 21.39%
2 | 2026-10-15
3 | 2026-10-22
4 | 2026-10-29
5 | 2026-11-05
6 | 2026-11-12
7 | 2026-11-19
8 | 2026-11-26
9 | 2026-12-03
10 | 2026-12-10
11 | 2026-12-17
Nota: a coluna «% global» da semana 1 é calculada; para as semanas seguintes copie o valor de 'Resumo por entrega'!G9 (como valor) no dia do registo, para manter o histórico.
As datas das semanas 2 a 11 são sugestões (de 7 em 7 dias) e podem ser alteradas.

## Legenda
Como usar este ficheiro
1. | Na folha «Tarefas», atualize a coluna «% execução» (0% a 100%), a «Fim real» e as «Notas». O «Estado» calcula-se sozinho.
2. | Todos os elementos contribuem para todas as tarefas: a coluna «Responsável» indica quem coordena a tarefa e «Colaboradores» os restantes elementos.
3. | Semanalmente, um elemento do grupo preenche uma linha em «Registo semanal».
4. | A folha «Resumo por entrega» calcula-se automaticamente a partir das tarefas.
5. | A atribuição de responsáveis e as datas previstas são uma proposta inicial: ajustem-nas em grupo.
6. | Os valores de % da Entrega 1 refletem rascunhos já preparados e ainda por rever; o repositório foi criado a 2026-10-07 (data dos ficheiros do clone).